**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Детский сад № 244»**

344020 г. Ростов-на-Дону ул. Волжская, 19 тел. 254-56-11, E-mail: [d.sad244@mail.ru](mailto:d.sad244@mail.ru)

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

деятельности областной инновационной площадки для реализации проекта "SТЕМ-образование как универсальное педагогическое средство реализации ФГОС ДО".

**на 2019-2020 год**

данная дорожная карта регламентирует деятельность МБДОУ № 244, участника образовательного проекта, в соответствии с приказом  [Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 945 от 12.12.2019 г. «Об областных инновационных площадках».](http://sadik-244.ru/upload/medialibrary/e98/e9894648fdad61651fdbcd501c66d79e.pdf)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№п/п*** | ***мероприятие*** | ***ответственные*** | ***сроки*** | ***результаты*** |
| **1.** | **Нормативно правовое обеспечение реализации проекта** | | | |
| 1.1 | Создание рабочей группы~~,~~ обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за  информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий. | Заведующий, Старший воспитатель | 12. 2019 г. | Аналитическая справка |
| 1.2 | Разработка плана реализации основных мероприятий проекта («дорожной карты») по апробации в МБДОУ № 244 парциальной модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного  возраста» | Заведующий, Старший воспитатель | 12.2019 г. -01.20 г. | Дорожная карта на 2019 – 2020 годы |
| 1.3 | Разработка локальных актов:  1. Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта 2. Положение о Рабочей группе | Заведующий, Старший воспитатель | 01.2020 г | Отчет о результатах реализации инновационного проекта |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **2.** | **Ресурсное обеспечение реализации проекта** | | | |
| 2.1 | Кадровое обеспечение | | | |
| 2.1.1 | Разработка плана графика повышения квалификации для руководящих и  педагогических работников МБДОУ №  244 | Заведующий, Старший воспитатель | 12.2019 г. | Документы, подтверждающие прохождение обучения |
| 2.1.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации  руководящих и  педагогических работников МБДОУ №  244 | Заведующий, Старший воспитатель | В течении года | Документы, подтверждающие прохождение обучения |
| 2.2 | Программно-методические условия | | | |
| 2.2.1 | Разработка  методических  рекомендаций по вопросам реализации основных направлений проекта. | Заведующий, Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп № 5,7,11 ,3,8 | 01.2018-05.2018 гг. | Методические рекомендации для педагогов,  работающих в группах среднего и старшего  дошкольного  возраста по направлениям: Лего-  конструирование и Робототехника |
| 2.2.2 | Создание информационного банка, включающего разработанные материалы:  - рабочие программы развития конструктивно-технических способностей, технического творчества воспитанников 5-7 лет;  -учебных планов; -перспективно-тематических матриц (планов) по основным темам для старших  возрастных групп; -сценарных образовательных проектов; | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп №5,7,11 ,3,8 | 01.2020-05.2020 г. | Информационный банк педагогических идей и разработок направлениям: Лего-  конструирование и Робототехника |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -планов-конспектов НОД. |  |  |  |
| **2.3** | **Материально-техническое обеспечение** | | | |
| 2.3.1 | Анализ стартового  ресурсного обеспечения | Заведующий, Старший воспитатель | 01.2020 г. | Аналитическая справка |
| 2.3.2 | Оборудование лаборатории Stem образования по 6 модулям программы. | Заведующий, Старший воспитатель  Педагог дополнительного образования | 01.2020-02.2020 гг. | Аналитическая справка |
| **3.** | **Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта** | | | |
| 3.1 | Организация систематической  работы по пополнению  банка научно-методической литературы; презентации по основным темам | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп № 5,7,3,11,8  Педагог дополнительного образования | 02.2020-05.2020  г. | Информационный банк научно-  методического, познавательного, ИКТ материала по направлениям: Лего-  конструирование |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проекта;  подборка научно-  познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов | | |  |  | и Робототехника |
| 3.2 | Разработка плана  сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации  проекта | | | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп | 01.2020- г. | Аналитическая справка |
| 3.3 | Реализация  сценарных образовательных  проектов НОД воспитанниками.   1. «Правила дорожные вместе с ЛЕГО»   (проект воспитанниками средних групп)   1. «Мы-строители» (проект воспитанниками средних групп) 2. «Знакомство Страной робототехники»   (проект воспитанниками старших групп» | | с  с  со  с | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп  Педагог дополнительного образования | В течении года | Аналитическая справка |
| 3.4 | Организация родительских собраний |  | | Старший воспитатель, Воспитатели групп | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи. | Протоколы родительских собраний |
| 3.5 | Организация проведение консультаций родителей. | и для | | Старший воспитатель, Воспитатели групп  Педагог дополнительного образования | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи. | Подборка консультационных материалов для  родителей |
| 3.6 | Организация мастер-классов для родителей. | | | Старший воспитатель, Воспитатели групп  Педагог дополнительного образования | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи. | Программа мероприятий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.7 | Проведение дня открытых дверей.  Ознакомление  родителей с деятельностью проекта «STEM-образование» | Старший воспитатель, Воспитатели групп № 2, 14 | 09.2020 г. | Аналитическая справка |
| 3.8 | Проведение практикума    1. День открытых дверей.  Ознакомление родителей с деятельностью проекта  «STEM-образование» .  2. Мастер-классы:   * «Экскурсия в мир   ЛЕГО»   * «Робототехника как способ формирования познавательной активности дошкольника» - «Экспериментируем, играя»   «Первые шаги к успеху»  Районный РобоФест между воспитанниками  старших и подготовительных групп  Лего Фестиваль (воспитанники средних групп) | Старший воспитатель, Воспитатели групп | В течении 2020-2021 г. | Программа мероприятий |
| 3.9 | Участие в установочном вебинаре по перспективам апробации парциальной модульной программы  «STEM-образование  дошкольников и младших школьников»,. | Заведующий, Старший воспитатель,  Члены рабочей группы | 10.2020 г. | Сертификат об участии в  вебинаре |
| 3.10 | Участие в Круглом столе «Социально-  педагогические риски реализации сетевого проекта «STEM-  образование» | Управление образования города Ростова-на-Дону | 10.2020 г. | Программа круглого стола |
| 3.11 | Участие в Вебинаре  «Ресурсное обеспечение модульной  программы «STEM- | Заведующий, Старший воспитатель,  Члены Рабочей | 11.2020 г. | Сертификат участника |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образование», г. Москва | группы |  |  |
| 3.12 | Присоединение к группе в Facebook  «STEM-образование  дошкольников и  младших школьников», | Заведующий, Старший воспитатель,  Члены рабочей группы | 07.2020 г. | Регистрация в Facebook «STEM образование дошкольников и младших школьников» |
| 3.13 | Участие в Круглом столе «Специфика гендерного подхода в апробации парциальной модульной программы  «STEM-образование  дошкольников и младших школьников». | МКУ  Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону | 12.2020 г. | Программа круглого стола |
| 3.14 | Стажировка «Эффективность использования  образовательных  модулей «STEM– образования» в  реализации ФГОС ДО | МКУ  Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону | 09.2021 г. | Сертификаты участников |
| 3.15 | Отчет о результатах  реализации инновационного проекта | Заведующий, Старший  воспитатель | Ежегодно, май июнь | Аналитические материалы |
|  |  |  |  |  |
| 3.16 | Августовская конференция, секция руководителей МБДОУ «Лучшие практики реализации инновационных | МКУ  Информационно-аналитический центр образования города Ростова- | 08.2021 г. | Сборник научно-методических материалов |
|  | проектов в сфере дошкольного образования» | на-Дону |  |  |
| **4.** | **Организационно-информационное обеспечение реализации проекта** | | | |
| 4.1 | Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ № 244 | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп  Педагог дополнительного образования | В течении года | Трансляция опыта |
| 4.2 | Публикации в СМИ и  Интернет по результатам реализации проекта. | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп | В течении года | Трансляция опыта |