**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**города Ростова-на-Дону «Детский сад № 244»**

344020 г. Ростов-на-Дону ул. Волжская, 19 тел. 254-56-11, E-mail: d.sad244@mail.ru

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

деятельности областной инновационной площадки для реализации проекта "SТЕМ-образование как универсальное педагогическое средство реализации ФГОС ДО".

**на 2019-2020 год**

данная дорожная карта регламентирует деятельность МБДОУ № 244, участника образовательного проекта, в соответствии с приказом  [Министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 945 от 12.12.2019 г. «Об областных инновационных площадках».](http://sadik-244.ru/upload/medialibrary/e98/e9894648fdad61651fdbcd501c66d79e.pdf)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№п/п***  | ***мероприятие***  | ***ответственные***  | ***сроки***  | ***результаты***  |
| **1.**  | **Нормативно правовое обеспечение реализации проекта**  |
| 1.1  | Создание рабочей группы~~,~~ обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий. | Заведующий, Старший воспитатель  | 12. 2019 г.  |  Аналитическая справка  |
| 1.2  | Разработка плана реализации основных мероприятий проекта («дорожной карты») по апробации в МБДОУ № 244 парциальной модульной программы «SТЕМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»  | Заведующий, Старший воспитатель  | 12.2019 г. -01.20 г. | Дорожная карта на 2019 – 2020 годы  |
| 1.3   | Разработка локальных актов: 1. Приказ о создании рабочей группы по реализации проекта 2. Положение о Рабочей группе  | Заведующий, Старший воспитатель  | 01.2020 г  | Отчет о результатах реализации инновационного проекта  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |
| **2.**  | **Ресурсное обеспечение реализации проекта**  |
| 2.1  | Кадровое обеспечение  |
| 2.1.1  | Разработка плана графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБДОУ № 244 | Заведующий, Старший воспитатель  | 12.2019 г.  | Документы, подтверждающие прохождение обучения  |
| 2.1.2  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации  руководящих и педагогических работников МБДОУ № 244 | Заведующий, Старший воспитатель  | В течении года  | Документы, подтверждающие прохождение обучения  |
| 2.2  | Программно-методические условия  |
| 2.2.1  | Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации основных направлений проекта.  | Заведующий, Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп № 5,7,11 ,3,8 | 01.2018-05.2018 гг.  | Методические рекомендации для педагогов, работающих в группах среднего и старшего дошкольного возраста по направлениям: Лего-конструирование и Робототехника  |
| 2.2.2  | Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития конструктивно-технических способностей, технического творчества воспитанников 5-7 лет; -учебных планов; -перспективно-тематических матриц (планов) по основным темам для старших возрастных групп; -сценарных образовательных проектов;  | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп №5,7,11 ,3,8  | 01.2020-05.2020 г.  | Информационный банк педагогических идей и разработок направлениям: Лего-конструирование и Робототехника  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -планов-конспектов НОД.  |  |  |  |
| **2.3**  | **Материально-техническое обеспечение**  |
| 2.3.1  |  Анализ стартового ресурсного обеспечения  | Заведующий, Старший воспитатель  | 01.2020 г.  | Аналитическая справка  |
| 2.3.2  | Оборудование лаборатории Stem образования по 6 модулям программы.  | Заведующий, Старший воспитатель Педагог дополнительного образования | 01.2020-02.2020 гг.  | Аналитическая справка  |
| **3.**  | **Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта**  |
| 3.1  | Организация систематической работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам  | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп № 5,7,3,11,8Педагог дополнительного образования | 02.2020-05.2020 г.  | Информационный банк научно-методического, познавательного, ИКТ материала по направлениям: Лего-конструирование  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проекта;  подборка научно-познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов  |  |  | и Робототехника  |
| 3.2  |  Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации проекта  | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп  | 01.2020- г.  | Аналитическая справка  |
| 3.3  | Реализация сценарных образовательных проектов НОД воспитанниками. 1. «Правила дорожные вместе с ЛЕГО»

(проект воспитанниками средних групп) 1. «Мы-строители» (проект воспитанниками средних групп)
2. «Знакомство Страной робототехники»

(проект воспитанниками старших групп»  | с с со с  | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп Педагог дополнительного образования | В течении года  | Аналитическая справка  |
| 3.4  | Организация родительских собраний |  | Старший воспитатель, Воспитатели групп  | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.  | Протоколы родительских собраний  |
| 3.5  | Организация проведение консультаций родителей.  | и для  | Старший воспитатель, Воспитатели групп Педагог дополнительного образования | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.  | Подборка консультационных материалов для родителей  |
| 3.6  | Организация мастер-классов для родителей.  | Старший воспитатель, Воспитатели групп Педагог дополнительного образования | По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи. | Программа мероприятий  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| 3.7  | Проведение дня открытых дверей. Ознакомление родителей с деятельностью проекта «STEM-образование»  | Старший воспитатель, Воспитатели групп № 2, 14  | 09.2020 г.  | Аналитическая справка  |
| 3.8  | Проведение практикума  1. День открытых дверей. Ознакомление родителей с деятельностью проекта «STEM-образование» .2. Мастер-классы: * «Экскурсия в мир

ЛЕГО» * «Робототехника как способ формирования познавательной активности дошкольника» - «Экспериментируем, играя»

«Первые шаги к успеху»  Районный РобоФест между воспитанниками старших и подготовительных группЛего Фестиваль (воспитанники средних групп)  | Старший воспитатель, Воспитатели групп  | В течении 2020-2021 г.  | Программа мероприятий  |
| 3.9  | Участие в установочном вебинаре по перспективам апробации парциальной модульной программы «STEM-образование дошкольников и младших школьников»,.  | Заведующий, Старший воспитатель, Члены рабочей группы  | 10.2020 г.  | Сертификат об участии в вебинаре  |
| 3.10  | Участие в Круглом столе «Социально-педагогические риски реализации сетевого проекта «STEM- образование»  | Управление образования города Ростова-на-Дону  | 10.2020 г.  | Программа круглого стола  |
| 3.11  |  Участие в Вебинаре «Ресурсное обеспечение модульной  программы «STEM- | Заведующий, Старший воспитатель,  Члены Рабочей  | 11.2020 г.  | Сертификат участника  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | образование», г. Москва  | группы  |  |  |
| 3.12  | Присоединение к группе в Facebook «STEM-образование  дошкольников и младших школьников»,  | Заведующий, Старший воспитатель, Члены рабочей группы  | 07.2020 г.  | Регистрация в Facebook «STEM образование дошкольников и младших школьников»  |
| 3.13  | Участие в Круглом столе «Специфика гендерного подхода в апробации парциальной модульной программы «STEM-образование дошкольников и младших школьников».  | МКУ Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону  | 12.2020 г.  | Программа круглого стола  |
| 3.14  |  Стажировка «Эффективность использования образовательных модулей «STEM– образования» в реализации ФГОС ДО  | МКУ Информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону  | 09.2021 г.  | Сертификаты участников  |
| 3.15  |  Отчет о результатах реализации инновационного проекта  | Заведующий, Старший воспитатель   | Ежегодно, май июнь  | Аналитические материалы  |
|  |  |  |  |  |
| 3.16  | Августовская конференция, секция руководителей МБДОУ «Лучшие практики реализации инновационных  | МКУ Информационно-аналитический центр образования города Ростова- | 08.2021 г.  | Сборник научно-методических материалов  |
|  | проектов в сфере дошкольного образования»  | на-Дону  |  |  |
| **4.**  | **Организационно-информационное обеспечение реализации проекта**  |
| 4.1  | Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ № 244  | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп Педагог дополнительного образования | В течении года  | Трансляция опыта  |
| 4.2  | Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта.   | Старший воспитатель, Педагог-психолог, Воспитатели групп  | В течении года  | Трансляция опыта  |